## Arbeitszeiten
Arbeitszeiten MA Jonah Hänggi
Frei- oder Ferientage
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Summe | Total
14 | [7 empty] | 0 | 0
15 |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 6 | 6
16 | 1.5 |  |  |  |  | 2 |  | 3.5 | 9.5
17 | 1 | [5 empty] | 2 | 3 | 12.5
18 | [6 empty] | 2 | 2 | 14.5
19 | 2 |  |  | 1.5 |  |  | 2 | 5.5 | 20
20 | 2 |  |  | 3 | 3 |  | 2 | 10 | 30
21 | [6 empty] | 2 | 2 | 32
22 | 3 |  |  | 1.5 |  |  |  | 4.5 | 36.5
23 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 38.5
24 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 50.5
25 | 3 | 3 |  |  |  |  | 4 | 10 | 60.5
26 | 2 | [5 empty] | 4 | 6 | 66.5
27 | [6 empty] | 4 | 4 | 70.5
28 | [5 empty] | 4 |  | 4 | 74.5
29 | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 12 | 86.5
30 | [7 empty] | 0 | 86.5
31 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 92.5
32 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 96.5
33 |  | 2 |  |  |  |  | 2.5 | 4.5 | 101
34 | [6 empty] | 2.5 | 2.5 | 103.5
35 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 | 107.5
36 |  | 2 |  |  |  |  | 1.5 | 3.5 | 111
37 | [7 empty] | 0 | 111
38 | [7 empty] | 0 | 111
39 |  |  |  | Abgabe |  |  |  | 0 | 111

## Arbeitsplan
Arbeitsplan MA Jonah Hänggi
Phase | Zeit | Ziele, Meilensteine | Zeit | Total | Datum
Arbeitsplanung | 3 | Zeitplan, Arbeitsplan | 3 | 3 | 2023-04-14
Quellensuche | 16 | Literatur zu Fraktalen, Programmbeispiele | 16 | 19 | 2023-05-14
Einlesen | 16 | nötige Grundlagen verstanden | 16 | 35 | 2023-05-29
Programmierung | 44 | Einfache Programme mit Ausgabe | 4 | 39 | 2023-06-15
|  | Erzeugung von einzelnen Bildern | 24 | 63 | 2023-07-02
|  | Zoom evtl. Videos | 16 | 79 | 2023-07-19
Arbeit schreiben | 28 | Aufbau und Inhaltsverzeichnis | 4 | 83 | 2023-07-21
|  | Theorieteil | 12 | 95 | 2023-08-10
|  | Präsentation der Resultate | 12 | 107 | 2023-09-03
Korrektur | 4 | Formattierung und Schreibfehler beseitigen | 4 | 111 | 2023-09-10
Total |  |  |  | 111